## nología de marketing de eventos
Planificación tareas
|  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
TAREA A REALIZAR | ENCARGADO DE LA TAREA | LUNES 06 | MARTES 07 | MIERCOLES 08 | JUEVES 09 | VIERNES 10 | LUNES 13 | MARTES 14 | MIERCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 | LUNES 20 | MARTES 21 | MIERCOLES 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 | LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29
Diseñar la interfaz para crear fichas veterinarias, que incluirá campos para nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del dueño de la mascota. | DAMIÁN VELASCO | 2 h
Programar la funcionalidad de ingreso de datos del dueño, asegurando que los datos se almacenan en la base de datos. | DAMIÁN VELASCO |  |  |  |  | 2 h | 2 h | 2 h | 3h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 1 h
Implementar una validación para campos obligatorios en la ficha, como el nombre y apellido del dueño, Rut, teléfono, email. | IGNACIO VERA |  |  |  | 2 h
Diseñar la sección de la ficha para registrar datos de la mascota, incluyendo nombre, sexo, edad, numero de chip, raza. | IGNACIO VERA | 2 h
Programar la funcionalidad que permitirá el almacenamiento de fichas veterinarias en la base de datos, asegurándose de que los datos de la mascota se relacionen correctamente con los datos del dueño. | JAVIER VILLAFAÑA |  |  |  |  | 1 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h
Agregar una opción en la interfaz para vincular al veterinario responsable de la atención de la mascota, permitiendo la selección de un veterinario de una lista preexistente. | DAMIÁN VELASCO | [14 empty] | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h
Diseñar la interfaz para modificar fichas de mascotas, que contendrá campos editables para actualizar información relevante, como el nombre de la mascota y su edad. | JAVIER VILLAFAÑA |  | 2 h | 2 h
Implementar la validación de campos obligatorios en la modificación, asegurando que los campos obligatorios no se dejen en blanco durante la edición. | JAVIER VILLAFAÑA |  |  |  | 3 h
Programar la funcionalidad que permitirá la actualización de información relevante de la mascota y su dueño en la base de datos. | IGNACIO VERA | [8 empty] | 2 h | 2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h